Sujet 6 : Gestion des applications de l’UASZ(Estimation)
Souleymane DIAGNE, Abdoulaye GAYE, Seydina Mouhamadou Al Hamine NDIAYE

Numero Tache	Description Tache	Temps estime(jour/homme)	Groupe	Prédécesseurs
A	Diagramme de cas d’utilisation	2	1	-
B	Diagramme de classe préliminaire	1	1	1
C	Cadrage du projet	3	1	1,2
D	PBS	1	1	3
E	WBS	1	1	3
F	RBS	1	1	3
G	OBS	1	1	3
H	Diagramme PERT	1	1	3
I	Diagrammes d'activité	2	2	8
J	Diagrammes de séquence	2	2	8
K	Diagramme de classe complet	3	-	9,1
L	Créations des formulaires / d'enregistrement des applications	1	3	11
M	Evaluation des besions en licences / pour chaque application.	1	3	11
N	Enregistrement des details des licences	1	3	11
O	Mise en place d'un systeme de surveillance / des dates d'expiration des licences.	2	4	11
P	Developpement d'un mecanisme d'alerte pour avertir / les parties prenantes en cas de licence expirante.	1	5	11
K	Identification des données / à inclure dans les rapports	1	5	11
R	Developpement de modèles de rapports / pour différents type de données	1	5	11
19	Automatisation de la génération / et de la distribution des rapports.	2	5	11
20	Création des formulaires d'enregistrment / des depoiements.	1	5	11
21	Mecanisme de Redeploiement pour le cas des / applications a licence expiree.	2	6	11